## Nghiệm thu Chi tiết Trước Sau
STT | Hạng mục | Tình trạng TRƯỚC rà soát | Tình trạng SAU hoàn thành | Phương thức Nghiệm thu | Kết luận Trạng thái
1 | Phạm vi Use Case Khách hàng (Customer) | Sơ đồ Use Case vẽ 5 chức năng (có xem danh sách, tìm kiếm), nhưng phần mô tả chi tiết bằng chữ lại chỉ viết 3 chức năng. Logic đá nhau. | Đã thống nhất giới hạn MVP ở 3 Use Case cốt lõi: Xem chi tiết sản phẩm, Trò chuyện AI, Đặt dịch vụ. Sơ đồ và phần mô tả đã được viết lại cho khớp 100%. | Mở Sơ đồ Use Case tổng quan và đối chiếu 1-1 với Bảng mô tả chi tiết Use Case Khách hàng (mục 2.2.2.4) trong file bản mới nhất -> Đã khớp số lượng. | Đã hoàn thành (Không còn mâu thuẫn)
2 | Tác nhân Nhà cung cấp (Supplier) | Tác nhân Supplier xuất hiện lác đác ở phần Tổng quan (Product Overview) và vẽ trên Sơ đồ Use Case, nhưng lại không có trong Danh sách 4 Actors chính (Mục 2.1). | Đã chốt loại bỏ Supplier khỏi phạm vi giai đoạn 1. Các đoạn văn bản nhắc đến Supplier và nhánh Supplier trên Sơ đồ Use Case đều đã bị xóa sạch. | Tìm kiếm từ khóa 'Supplier' và 'Nhà cung cấp' trên toàn bộ file SRS mới nhất; đồng thời xem lại Sơ đồ tổng quan -> Không còn dấu vết thừa. | Đã hoàn thành (Không còn mâu thuẫn)
3 | Ma trận phân quyền (Screen Authorization) | Bảng ma trận phân quyền (3.1.2.2) bỏ sót hoàn toàn, không có cột phân quyền nào cho tác nhân Supplier, tạo lỗ hổng logic lớn. | Nhờ quyết định loại bỏ Supplier ở hạng mục trên, Ma trận phân quyền hiện tại với 4 cột (Platform Admin, Tenant Admin, Reseller, Customer) trở nên hoàn hảo và hợp lý. | Kiểm tra chéo các cột của Bảng ma trận phân quyền (Mục 3.1.2) với danh sách 4 Actor cốt lõi đã chốt (Mục 2.1) -> Khớp 1-1 hoàn toàn. | Đã hoàn thành (Không còn mâu thuẫn)
4 | Định dạng, Trình bày & Lỗi đánh máy | Mục lục chưa cập nhật (chỉ hiện đến phần 2), bảng 2.2.2.2.6 (STT 29) bị ngắt dòng vỡ form, STT 43 Bảng phân quyền sai chính tả chữ 'Chuyển'. | Mục lục đã hiển thị đầy đủ các phần 3, bảng biểu đã được thu gọn, căn chỉnh lại, sửa đúng chính tả từ 'Chuyển đến Official Checkout'. | Dò lại Table of Contents (TOC) đầu trang, cuộn đến trang chứa bảng 2.2.2.2.6 để xem format, và tra text STT 43 -> Mọi thứ đã chỉn chu. | Đã hoàn thành (Không còn mâu thuẫn)